### Nhiệm vụ 1

| Bước | Việc cụ thể cho buổi Review này |
| --- | --- |
| 1. Chốt mục tiêu và người tham gia | Mục tiêu: xem người dùng có tự kiểm tra được số, link và hiểu cảnh báo không. Mời đủ 3 Stakeholders. |
| 2. Kiểm tra Increment | PBI được trình diễn là Done: PBI-01, PBI-02, PBI-03. PBI phải nói rõ là chưa Done: PBI-04 thiếu xóa và lọc lịch sử; PBI-05 chưa review chéo và chưa test trên điện thoại. |
| 3. Chọn User Journey và người demo | User Journey: Dán link hoặc nhập số $\rightarrow$ Xem cảnh báo kèm lý do $\rightarrow$ Bấm nút gửi báo cáo. Người demo: Thu An. |
| 4. Chuẩn bị kỹ thuật | Kiểm tra bản chạy được, tài khoản dùng thử, đường truyền họp trực tuyến. |
| 5. Chuẩn bị trao đổi | Câu hỏi 1: Cảnh báo và lý do lừa đảo đã đủ rõ ràng, dễ hiểu chưa? Câu hỏi 2: Thao tác gửi báo cáo có điểm nào gây khó khăn không? |
| 6. Chia thời gian | Xem lịch trình ở Nhiệm vụ 2. |

### Nhiệm vụ 2

| Thời gian | Hoạt động | Nhận xét và cách sửa |
| --- | --- | --- |
| 0–5 phút | Product Owner nhắc Sprint Goal. | Phù hợp, giữ nguyên. |
| 5–20 phút | Product Owner trình diễn cả 5 PBI, giới thiệu PBI-05 là đã hoàn thành. | Sai vì PO không demo và PBI-05 chưa Done. Sửa thành: PO thông báo PBI Done và chưa Done; Thu An demo PBI-01, PBI-02, PBI-03 trên hệ thống thật. |
| 20–32 phút | Từng Developer lần lượt báo cáo việc cá nhân mình đã làm. | Sai vì biến thành báo cáo nội bộ. Sửa thành: Dành toàn bộ thời gian cho Stakeholders dùng thử sản phẩm và góp ý. |
| 32–35 phút | Stakeholders được nói trong 3 phút cuối; Scrum Master chốt góp ý nào sẽ làm ở Sprint sau. | Sai vì khách có quá ít thời gian và SM không có quyền chốt kế hoạch. Sửa thành: PO ghi nhận góp ý vào Product Backlog; SM bế mạc đúng giờ. |

### Nhiệm vụ 3

| Mã | Góp ý | Cách xử lý |
| --- | --- | --- |
| FB-01 | Anh Phúc: nên có nút hướng dẫn gọi ngân hàng khi người dùng báo đã chuyển tiền. | Ghi vào Product Backlog để Product Owner xem xét cùng PBI-05; chưa hứa làm ngay. |
| FB-02 | Chị Vy: muốn thêm chức năng chia sẻ cảnh báo cho người thân. Việc này nằm ngoài Sprint Goal. | PO ghi vào Product Backlog để phân tích và xếp ưu tiên sau; không hứa làm ngay. |
| FB-03 | Cô Mai: dán đường link rất dài thì nút Kiểm tra bị đẩy ra ngoài màn hình điện thoại PBI-02. | Developers ghi nhận lỗi giao diện; PO đưa vào Product Backlog để ưu tiên sửa lỗi. |